# У Т В Е Р Ж Д Е Н А # постановлением правительства # Белгородской области « 23 » октября 2010 г. № 353-пп

- ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- «Доступная среда на 2011 – 2015 годы»

- Паспорт долгосрочной целевой программы Белгородской области

- «Доступная среда на 2011 – 2015 годы»

| Наименование программы | - | долгосрочная целевая программа Белгородской области «Доступная среда на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | - | распоряжение правительства Белгородской области от 21 июня 2010 года № 264–рп «О разработке долгосрочной областной целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» |
| Государственный заказчик Программы | - | правительство области |
| Представитель государственного заказчика (координатор) Программы | - | департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
| Ф.И.О., должность руководителя Программы | - | Белоусов Николай Иванович, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения области – заместитель председателя правительства области |
| Разработчик Программы | - | департамент здравоохранения и социальной защиты населения области |
| Исполнители Программы | - - - | департаменты здравоохранения и социальной защиты населения, образования, культуры и молодежной политики, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, финансов и бюджетной политики области; управления социальной защиты населения, культуры, физической культуры, спорта и туризма, по труду и занятости населения, архитектуры и градостроительства области; ГУ «Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта области»; |
| Участники Программы | - - - | администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию); общественные организации, объединяющие инвалидов (по согласованию); ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области» (по согласованию) |
| Цель Программы | - | формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи Программы | - - - - - - - | обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности; совершенствование системы реабилитации инвалидов, повышение доступности и эффективности реабилитационных услуг; поддержание жизненной активности инвалидов мерами реабилитационного и оздоровительного характера; создание условий для достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в современное общество; объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; развитие форм содействия занятости инвалидов, включая внедрение современных информационных систем и технологий, профессиональная подготовка и переподготовка инвалидов; координация деятельности органов исполнительной власти и государственных органов области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов и городских округов, общественных организаций, объединяющих инвалидов, в части решения жизненно важных проблем инвалидов |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2011-2015 годы в 2 этапа: I этап – 2011-2012 годы; II этап – 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) в 2011-2015 гг. составляет 787,571 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета-359,9405 млн.руб. (по согласованию); средства областного бюджета – 218,9605 млн.руб.; средства местных бюджетов – 1,95 млн.руб. (по согласованию); внебюджетные средства - 206,72 млн.руб. из них: 2011 год (прогноз): всего – 64,895 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета -26,64 млн.руб. (по согласованию); средства областного бюджета – 10,235 млн.руб.; средства местных бюджетов – 0,39 млн.руб. (по согласованию); внебюджетные средства – 27,63 млн.руб. 2012 год (прогноз): всего – 69,998 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 28,5615 млн.руб. (по согласованию); средства областного бюджета - 12,7665 млн.руб.; средства местных бюджетов – 0,39 млн.руб. (по согласованию); внебюджетные средства – 28,28 млн.руб. 2013 год (прогноз): всего – 213,828 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета – 96,969 млн.руб. (по согласованию); средства областного бюджета – 65,339 млн.руб.; средства местных бюджетов – 0,39 млн.руб. (по согласованию); внебюджетные средства – 51,13 млн.руб. 2014 год (прогноз): всего – 258,333 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета- 122,9715 млн.руб. (по согласованию); средства областного бюджета – 84,0715 млн.руб.; средства местных бюджетов – 0,39 млн.руб. (по согласованию); внебюджетные средства – 50,9 млн.руб. 2015 год (прогноз): всего – 180,517 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета– 84,7985 млн.руб. (по согласованию); средства областного бюджета – 46,5485 млн.руб.; средства местных бюджетов – 0,39 млн.руб. (по согласованию); внебюджетные средства – 48,78 млн.руб. |
|  |  | Выделение денежных средств на реализацию Программы может ежегодно уточняться после утверждения областного бюджета на очередной год. |
| Целевые показатели Программы | - - - | количество зданий и сооружений, оборудованных с учетом потребностей инвалидов (здравоохранения, образования, культуры и искусства, спорта и туризма, социальной защиты, занятости населения), – до 185 объектов; количество инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях,- 13220 чел.; количество инвалидов с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, для поездок к социально значимым объектам, - до 27100 чел. |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | - - - - - - | увеличение удельного веса доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда в общем объеме приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения; увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития; увеличение парка автомобильного подвижного состава общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных граждан; увеличение численности трудоустроенных инвалидов в общем числе инвалидов трудоспособного возраста, состоящих на учете в службе занятости; увеличение удельного веса инвалидов, получивших технические средства реабилитации, реабилитационные мероприятия и услуги, в общем числе инвалидов; увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программно-целевым  методом

На территории Белгородской области по состоянию на 1 августа 2010 года  проживает 267,4 тысячи инвалидов и детей-инвалидов.

В 2010 году завершает свое действие областная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы», в которой были заложены основы областной социальной политики в отношении инвалидов.

В ходе реализации программных мероприятий проводилась работа по предоставлению инвалидам дополнительных мер социальной поддержки, направленных на улучшение их социального положения, повышение качества жизни, оказывались услуги социально-медицинской и трудовой реабилитации, принимались меры по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам  социальной инфраструктуры, профессиональной ориентации, обеспечению занятости и содействию в трудоустройстве инвалидов, обучению и образованию, проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Для слепых и слабовидящих инвалидов приобретены диктофоны, радиоприемники, говорящие часы, шашки и шахматы.

На многих пешеходных переходах и в местах компактного проживания инвалидов в городах области установлены звуковые дублеры к светофорам («маячки»).

В ряде городов и районов области организована служба «Социальное такси», для которой приобретены 4 специализированных автомобиля.

Для лечения и проведения более эффективной реабилитации инвалидов-колясочников приобретались санаторно-курортные путевки в специализированный санаторий им. Бурденко г.Саки.

С целью обеспечения свободного доступа незрячих инвалидов к информационным ресурсам на базе областной специализированной библиотеки для слепых им. В.Я.Ерошенко организован информационный класс, оснащенный современной компьютерной техникой с речевыми программами.

Для специальных (коррекционных) учреждений, где обучаются дети-инвалиды, за счет средств, выделенных по программе, закуплен спортивный инвентарь и организованы систематические занятия спортом. Молодые инвалиды и дети-инвалиды получили возможность участвовать в областных и всероссийских спортивных соревнованиях. Дети-инвалиды с нарушением функций слуха, являющиеся студентами высших и средних учебных заведений, учащимися общеобразовательных школ, обеспечены сотовыми телефонами и вибробудильниками.

В течение всего периода действия программы   осуществлялось межведомственное взаимодействие с органами государственной власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, объединяющими инвалидов,  по созданию равных возможностей для  инвалидов в различных сферах жизни общества.

В целях формирования доступной среды для инвалидов принят закон Белгородской области от 2 апреля 2009 г. № 265 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и  связи в Белгородской области». Данный закон регулирует отношения, связанные с созданием условий для беспрепятственного передвижения, доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средств информации и  связи в Белгородской области.

В целом благодаря реализации мероприятий программы и вышеназванного закона области в последнее время инвалиды стали занимать более активную жизненную позицию, повысился уровень социальной защищенности и обеспеченности инвалидов, доступа к культурным ценностям, образовательным, информационным программам.

В то же время анализ проводимой работы по решению социальных проблем инвалидов показывает, что вопросы совершенствования комплексной реабилитации инвалидов, обеспечения доступной среды для инвалидов и других  маломобильных  групп населения, повышения их уровня социально-экономического положения, обеспечения условий  для полноценной жизни в обществе ввиду высоких показателей заболеваемости, инвалидности по- прежнему остаются весьма актуальными и сложными. Все еще существуют препятствия, которые не позволяют инвалидам в полной мере осуществлять свои права и свободы и осложняют их всестороннее участие в общественной жизни.

Особого решения требуют вопросы по совершенствованию городской инфраструктуры, которая должна обеспечить свободный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социального, производственного и культурно-бытового обслуживания населения, транспорта и связи.

Доступная среда - это среда, которая создает надлежащие  условия для обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам населения доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения,  интеграцию в общество и создание для них равных возможностей во всех сферах жизни.

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение доступности в приоритетных сферах  жизнедеятельности;

совершенствование системы реабилитации инвалидов, повышение доступности и эффективности реабилитационных услуг;

поддержание жизненной активности инвалидов мерами реабилитационного и оздоровительного характера;

создание условий для достижения инвалидами социальной адаптации и интеграции их в современное общество;

объективная  оценка  состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

развитие форм содействия занятости инвалидов, включая внедрение современных информационных систем и технологий, профессиональная подготовка и переподготовка инвалидов;

координация деятельности органов исполнительной власти и государственных органов области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов и городских округов, общественных организаций, объединяющих инвалидов, в части решения жизненно важных проблем инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы  с  2011 по 2015 годы в 2 этапа:

первый этап- 2011-2012 годы;

второй этап-2013-2015 годы.

На первом этапе предполагается реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнить обследование и паспортизацию этих объектов, приступить к реализации первоочередных мероприятий по обеспечению доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности,  дальнейшего проведения реабилитационных мероприятий.

Второй этап предполагает проведение основных работ по обеспечению доступности существующих и вновь вводимых объектов и сооружений, дальнейшего осуществления реабилитационных мероприятий.

III. Система программных мероприятий

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на  обеспечение формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг и качества жизни инвалидов, интеграции их в современное общество.

Программа состоит из 2 разделов:

Раздел 1. Формирование доступной среды.

Раздел 2. Реабилитационные мероприятия.

Мероприятия первого раздела предусматривают обеспечение доступности инвалидов к транспортной и инженерной инфраструктурам, зданиям и сооружениям (устройство пандусов, подъемников, лифтов, световых и звуковых дублеров, дверных проемов, санузлов и другого оборудования).

Мероприятия, осуществляемые в рамках второго раздела,  направлены на поддержание жизненной активности инвалидов мерами реабилитационного и физкультурно-оздоровительного характера, содействие занятости инвалидов.

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, представлены в приложении к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Программные мероприятия реализуются за счет средств федерального бюджета (по согласованию), областного и местных бюджетов (по согласованию), привлеченных внебюджетных средств.

Источники и объемы финансирования Программы:

федеральный бюджет –  359,9405 млн. руб. (по согласованию);

областной бюджет –218,9605 млн. руб.;

местные бюджеты - 1,95 млн.руб. (по согласованию);

внебюджетные средства – 206,72  млн. руб.

| Этапы | По годам | Федеральный бюджет (по согласованию) ( млн. руб.) | Областной бюджет ( млн. руб.) | Местные бюджеты (по согласованию) ( млн. руб.) | Внебюджетные средства (по согласованию) ( млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011-2012 | 55,2015 | 23,0015 | 0,78 | 55,91 |
| 2 | 2013-2015 | 304,739 | 195,959 | 1,17 | 150,81 |
| Итого: 2011-2015 |  | 359,9405 | 218,9605 | 1,95 | 206,72 |

V. Механизм реализации Программы, контроль за ходом

ее реализации

Реализация Программы обеспечивается исполнением комплекса  программных мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы - правительство области. От имени государственного заказчика Программы  оперативную работу по организации управления Программой и контролю за ходом ее реализации осуществляет департамент здравоохранения и социальной защиты населения области.

Исполнители программы ежеквартально и по итогам года информируют департамент здравоохранения и социальной защиты населения области о ходе выполнения Программы в части их касающейся.

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области как координатор Программы  обеспечивает:

общую координацию мероприятий Программы, выполняемых во взаимосвязи с мероприятиями государственной программы «Доступная среда на 2011-2012 годы» и других федеральных и областных программ;

мониторинг эффективности  реализации мероприятий Программы на основе анализа представляемой исполнителями информации, подготовку отчетов о ходе реализации Программы и представление их в установленном порядке заинтересованным органам исполнительной власти области;

внесение предложений о корректировке мероприятий Программы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития области;

размещение на официальном сайте департамента здравоохранения и социальной защиты населения области в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается по ежегодным показателям, характеризующим состояние и динамику количества оборудованных с учетом потребностей инвалидов зданий и сооружений, количества инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, количества инвалидов с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, для поездок к социально значимым объектам.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Еди-ница измере-ния | 2011-2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество зданий и сооружений, оборудованных с учетом потребностей инвалидов (здравоохранения, образования, культуры и искусства, спорта и туризма, социальной защиты, занятости населения) | объект | 185 | - | - | 75 | 59 | 51 |
| 2. | Количество инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях | человек | 13220 | 820 | 1580 | 1800 | 3920 | 5100 |
| 3. | Количество инвалидов с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, для поездок к социально значимым объектам | человек | 27100 | 2200 | 3200 | 4900 | 6800 | 10000 |

К числу ожидаемых показателей социально-экономической эффективности реализации Программы относятся следующие показатели:

увеличение удельного веса доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда в общем объеме приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития;

увеличение парка автомобильного подвижного состава общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных граждан;

увеличение численности трудоустроенных инвалидов в общем числе инвалидов  трудоспособного возраста, состоящих на учете в службе занятости;

увеличение удельного веса инвалидов, получивших технические средства реабилитации, реабилитационные мероприятия и услуги, в общем числе инвалидов;

увеличение числа лиц с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности данной категории населения

Программа будет способствовать формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целом реализация программы позволит увеличить количество зданий и сооружений социальной и транспортной инфраструктур, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, повысить уровень участия инвалидов в культурных и спортивных мероприятиях, а также социальной поддержки инвалидов и маломобильных групп населения.